## Sheet1
Tasks | Start Date | Duration
Foundation | 2016-06-01 | 10
Walls | 2016-06-12 | 7
Roof | 2016-06-20 | 10
Windows, Doors | 2016-07-01 | 5
Plumbing | 2016-07-07 | 3
Electric | 2016-07-07 | 3
Painting | 2016-07-11 | 2
Flooring | 2016-07-13 | 2